## 项目计划
任务名称 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 计划工时 | 状态 | 备注
需求调研 | admin | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 40 | 未开始 | 收集用户需求
系统设计 | admin | 2026-04-06 | 2026-04-15 | 80 | 未开始 | 架构设计和UI设计
数据库设计 | admin | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 32 | 未开始 | 数据库表结构设计
后端开发 | admin | 2026-04-16 | 2026-05-15 | 200 | 未开始 | API开发
前端开发 | admin | 2026-04-16 | 2026-05-15 | 200 | 未开始 | 界面开发
接口联调 | admin | 2026-05-16 | 2026-05-25 | 60 | 未开始 | 前后端联调
测试 | admin | 2026-05-26 | 2026-06-05 | 80 | 未开始 | 功能测试和性能测试
部署上线 | admin | 2026-06-06 | 2026-06-10 | 24 | 未开始 | 生产环境部署