## 项目计划
任务名称 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 计划工时 | 状态 | 备注
需求调研 | admin | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 24 | 已完成 | 需求已确认
系统设计 | admin | 2026-04-04 | 2026-04-12 | 72 | 进行中 | 架构设计完成
数据库设计 | admin | 2026-04-08 | 2026-04-11 | 28 | 已完成 | 表结构设计完成
后端开发 | admin | 2026-04-13 | 2026-05-12 | 220 | 进行中 | 核心API开发中
前端开发 | admin | 2026-04-13 | 2026-05-12 | 180 | 进行中 | 界面开发中
新增-安全模块 | admin | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 40 | 未开始 | 安全认证模块
接口联调 | admin | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 50 | 未开始 | 联调测试
测试 | admin | 2026-05-21 | 2026-05-30 | 80 | 未开始 | 功能测试和性能测试