## 项目计划表
隆林铝厂空压站《空压站集中控制运行系统项目》进度计划表
项目阶段 | 节点 |  | 2026-03-01 | [30 empty] | 2026-04-01 | [29 empty] | 2026-05-01 | [30 empty] | 2026-06-01 | [29 empty] | 2026-07-01 | [30 empty] | 2026-08-01 | [30 empty] | 2026-09-01 | [29 empty] | 2026-10-01 | [30 empty] | 2026-11-01 | [29 empty] | 2026-12-01
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.项目前期 | 项目调研 | 1.1 项目调研 | 2026-03-01 1: 休; 2026-03-01 7: 项目调研
| 方案编制 | 1.2 方案编制 | 2026-03-01 7: 休; 2026-03-01 8: 休; 2026-03-01 14: 方案编制
| 项目立项 | 1.3 立项评审会 | 2026-03-01 14: 休; 2026-03-01 15: 休; 2026-03-01 18: 立项评审会
|  | 1.4 OA立项申请流程 | 2026-03-01 21: 休; 2026-03-01 22: 休; 2026-03-01 28: OA立项申请流程
| 内部需求流程 | 1.5 内部需求流程(研究院)
| 项目定价 | 1.6 项目定价 | 2026-03-01 28: 休; 2026-03-01 29: 休; 2026-03-01 31: 项目定价
| EPC合同签订 | 1.7 编写项目技术协议 | 2026-04-01 3: 编写项目技术协议
|  | 1.8 编写EPC合同 | 2026-04-01 4: 休; 2026-04-01 5: 休; 2026-04-01 6: 编写EPC合同
|  | 1.9 法务审核EPC合同 | 2026-04-01 11: 法务审核EPC合同
|  | 1.10 EPC审批流程 | 2026-04-01 11: 休; 2026-04-01 12: 休; 2026-04-01 17: EPC审批流程
|  | 1.11 EPC合同签订、盖章 | 2026-04-01 17: 休; 2026-04-01 18: 休; 2026-04-01 19: 休; 2026-04-01 20: 休; 2026-04-01 25: 休; 2026-04-01 26: 休; 2026-05-01 1: EPC合同签订、盖章
2.项目推进 | 图纸设计 | 2.1 电气图纸设计 | 2026-04-01 11: 休; 2026-04-01 12: 休; 2026-04-01 17: 休; 2026-04-01 18: 休; 2026-04-01 19: 休; 2026-04-01 20: 休; 2026-04-01 25: 电气图纸设计
|  | 2.2 电气图纸审查 | 2026-04-01 25: 休; 2026-04-01 26: 休; 2026-05-01 1: 电气图纸审查
| 技术规范书 | 2.3 技术规范书编制 | 2026-04-01 11: 休; 2026-04-01 12: 休; 2026-04-01 17: 技术规范书编制
|  | 2.4 技术规范书审核 | 2026-04-01 17: 休; 2026-04-01 18: 休; 2026-04-01 19: 休; 2026-04-01 20: 休; 2026-04-01 22: 技术规范书审核
| 招标 | 2.5 招标需求审批 | 2026-04-01 25: 休; 2026-04-01 26: 休; 2026-04-01 29: 招标需求审批
|  | 2.6 招标启动 | 2026-04-01 30: 招标启动
|  | 2.7 招标公告 | 2026-05-01 1: 休; 2026-05-01 2: 休; 2026-05-01 3: 休; 2026-05-01 4: 休; 2026-05-01 5: 休; 2026-05-01 9: 招标公告
|  | 2.8 招标资格审查 | 2026-05-01 9: 休; 2026-05-01 10: 休; 2026-05-01 13: 招标资格审查
| 开标 | 2.9 开标 | bar: 2026-05-01 13 to 2026-05-01 14
| 中标 | 2.10 中标通知书 | 2026-05-01 16: 休; 2026-05-01 17: 休; 2026-05-01 20: 中标通知书
| 合同签订 | 2.11 采购合同签订 | 2026-05-01 23: 休; 2026-05-01 24: 休; 2026-05-01 30: 采购合同签订
3.项目实施 | 设备到货 | 3.1 设备采购下单 | 2026-05-01 30: 休; 2026-05-01 31: 休; 2026-06-01 6: 休; 2026-06-01 7: 休; 2026-06-01 16: 设备采购下单
|  | 3.2 设备备货、运输 | 2026-06-01 20: 设备备货、运输
|  | 3.3 设备到货验收 | 2026-06-01 20: 休; 2026-06-01 21: 休; 2026-06-01 27: 设备到货验收
| 前期施工 | 3.4 安装方案编制 | 2026-06-01 6: 休; 2026-06-01 7: 休; 2026-06-01 13: 安装方案编制
|  | 3.5 施工进场、线缆敷设 | 2026-06-01 13: 休; 2026-06-01 14: 休; 2026-06-01 20: 休; 2026-06-01 21: 休; 2026-06-01 27: 休; 2026-06-01 28: 休; 2026-07-01 1: 施工进场、线缆敷设
| 安装 | 3.6 安装 | bar: 2026-06-01 29 to 2026-07-01 25
| 调试 | 3.7 调试 | bar: 2026-07-01 25 to 2026-07-01 31
| 试运行 | 3.8 试运行 | 2026-08-01 1: 休; 2026-08-01 2: 休; 2026-08-01 8: 休; 2026-08-01 9: 休; 2026-08-01 15: 休; 2026-08-01 16: 休; 2026-08-01 22: 休; 2026-08-01 23: 休; 2026-08-01 29: 试运行
4.项目评估 | 项目验收 | 4.1 项目验收 | 2026-08-01 29: 休; 2026-08-01 30: 休; 2026-09-01 2: 项目验收
| 项目评估 | 4.2 项目评估 | 2026-09-01 5: 项目评估
计划 |  | 2026-09-18
实际 |  | 2026-08-12
37
实际
计划

## 项目计划表 (副本)
隆林铝厂空压站《空压站自动化集中控制系统项目》进度计划表
|  | 项目阶段 | 节点 | 2026-03-01 | [30 empty] | 2026-04-01 | [29 empty] | 2026-05-01 | [30 empty] | 2026-06-01 | [29 empty] | 2026-07-01 | [30 empty] | 2026-08-01 | [30 empty] | 2026-09-01
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
3/1 ~ 3/11 | 2.1 图纸设计 | 1.项目前期 | 1.1 项目调研 | 2026-06-01 7: 项目调研
3/11 ~ 3/15 | 2.2 图纸/预算审查
3/15 ~ 3/22 | 2.3 招标需求审批 |  | 1.2 方案编制 | 2026-06-01 11: 方案编制
3/22 ~ 3/23 | 2.4 招标启动
3/23 ~ 3/26 | 2.5 技术任务书审查 |  | 1.3 项目立项 | 2026-06-01 13: 项目立项
3/26 ~ 3/31 | 2.6 招标公告 | bar: 2026-06-01 11 to 2026-06-01 12
3/31 ~ 4/1 | 2.7 招标资格审查 |  | 1.4 项目定价 | 2026-06-01 18: 项目定价
4/1 ~ 4/2 | 2.8 开标评标 | bar: 2026-06-01 13 to 2026-06-01 16
4/2 ~ 4/7 | 2.9 中标通知书 |  | 1.5 EPC合同签订 | 2026-06-01 20: 合同签订
4/7 ~ 4/17 | 2.10 采购合同签订 | bar: 2026-06-01 17 to 2026-06-01 19
4/10 ~ 4/15 | 3.1.1 设备采购下单 | 2.项目推进 | 2.1 任务书编制 | 2026-06-01 22: 任务书编制
4/15 ~ 5/15 | 3.1.2 供应商生产排期 | bar: 2026-06-01 20 to 2026-06-01 21
5/15 ~ 5/20 | 3.1.3 设备出厂检验 |  | 2.2 任务书审核 | 2026-06-01 23: 任务书审核
5/20 ~ 5/27 | 3.1.4 物流运输 | bar: 2026-06-01 22
5/25 ~ 5/30 | 3.2.1 安装方案编制 |  | 2.3 招标需求审批 | 2026-06-01 23: 招标需求审批
5/27 ~ 5/30 | 3.1.5 设备到货验收 | bar: 2026-06-01 22
5/30 ~ 6/1 | 3.2.2 安装队伍进场 |  | 2.4 招标启动 | 2026-06-01 23: 招标启动
6/1 ~ 6/6 | 3.2.3 现场施工准备 | bar: 2026-06-01 22
6/6 ~ 6/26 | 3.3.1 主体设备安装 |  | 2.5 招标公告 | 2026-06-01 23: 招标公告
6/11 ~ 6/26 | 3.3.2 电气系统安装 | bar: 2026-06-01 22
6/21 ~ 7/1 | 3.3.3 控制系统安装 |  | 2.6 招标资格审查 | 2026-06-01 24: 招标资格审查
6/26 ~ 7/6 | 3.3.4 设备单体调试 | bar: 2026-06-01 23
7/6 ~ 7/16 | 3.3.5 系统联调 |  | 2.7 开标 | bar: 2026-06-01 23 to 2026-06-01 26
7/16 ~ 7/23 | 3.4.1 空载试运行 | bar: 2026-06-01 23 to 2026-06-01 27
7/23 ~ 7/30 | 3.4.2 带料试运行 |  | 2.8 中标通知书 | 2026-06-01 28: 中标通知书
7/30 ~ 8/4 | 3.4.3 性能测试 | bar: 2026-06-01 27
8/4 ~ 8/14 | 3.4.4 试运行问题整改 |  | 2.9 采购合同签订 | 2026-07-01 11: 采购合同签订
8/14 ~ 8/19 | 3.5.1 内部预验收 | bar: 2026-06-01 28 to 2026-07-01 8
8/19 ~ 8/22 | 3.5.2 正式验收申请 | 3.项目实施 | 3.1 设备到货 | 2026-08-01 15: 设备到货
8/22 ~ 8/27 | 3.5.3 验收评审 |  |  | 2026-08-01 5: 设备到货
8/27 ~ 9/3 | 3.5.4 验收整改 |  | 3.2 安装 | bar: 2026-08-01 14 to 2026-08-01 29
9/3 ~ 9/6 | 3.5.5 项目移交 | bar: 2026-06-01 3; 2026-08-01 5 to 2026-08-01 12
3.3 调试 | bar: 2026-08-01 28 to 2026-08-01 31
调试
|  |  | 3.4 试运行 | 2026-06-01 3: 计划 实际; 2026-09-01 26: 试运行
试运行
|  | 4.项目评估 | 4.1 项目验收 | bar: 2026-09-01 26 to 2026-09-01 28
[98 empty] | 实际 | [107 empty] | 验收
4.2 项目评估 | bar: 2026-06-01 8 to 2026-06-01 10; 2026-09-01 28 to 2026-09-01 29
2026-09-18
2026-08-12
37
项目调研
项目调研

## 项目管理流程
|  |  | 序号 | 工 作 内 容 | 完成日期 | 目标值或结果 | 考 核 标 准
1 | 3/1 ~ 3/11 | 2.1 图纸设计 | 1
2 | 3/11 ~ 3/15 | 2.2 图纸/预算审查 | 2
3 | 3/15 ~ 3/22 | 2.3 招标需求审批 | 3
4 | 3/22 ~ 3/23 | 2.4 招标启动 | 4
5 | 3/23 ~ 3/26 | 2.5 技术任务书审查 | 5
6 | 3/26 ~ 3/31 | 2.6 招标公告 | 6
7 | 3/31 ~ 4/1 | 2.7 招标资格审查 | 7
8 | 4/1 ~ 4/2 | 2.8 开标评标 | 8
9 | 4/2 ~ 4/7 | 2.9 中标通知书 | 9
10 | 4/7 ~ 4/17 | 2.10 采购合同签订 | 10
11 | 4/10 ~ 4/15 | 3.1.1 设备采购下单 | 11
12 | 4/15 ~ 5/15 | 3.1.2 供应商生产排期 | 12
13 | 5/15 ~ 5/20 | 3.1.3 设备出厂检验 | 13
14 | 5/20 ~ 5/27 | 3.1.4 物流运输 | 14
15 | 5/25 ~ 5/30 | 3.2.1 安装方案编制 | 15
16 | 5/27 ~ 5/30 | 3.1.5 设备到货验收 | 16
17 | 5/30 ~ 6/1 | 3.2.2 安装队伍进场 | 17
18 | 6/1 ~ 6/6 | 3.2.3 现场施工准备 | 18
19 | 6/6 ~ 6/26 | 3.3.1 主体设备安装 | 19
20 | 6/11 ~ 6/26 | 3.3.2 电气系统安装 | 20
21 | 6/21 ~ 7/1 | 3.3.3 控制系统安装 | 21
22 | 6/26 ~ 7/6 | 3.3.4 设备单体调试 | 22
23 | 7/6 ~ 7/16 | 3.3.5 系统联调 | 23
24 | 7/16 ~ 7/23 | 3.4.1 空载试运行 | 24
25 | 7/23 ~ 7/30 | 3.4.2 带料试运行 | 25
26 | 7/30 ~ 8/4 | 3.4.3 性能测试 | 26
27 | 8/4 ~ 8/14 | 3.4.4 试运行问题整改 | 27
28 | 8/14 ~ 8/19 | 3.5.1 内部预验收 | 28
29 | 8/19 ~ 8/22 | 3.5.2 正式验收申请 | 29
30 | 8/22 ~ 8/27 | 3.5.3 验收评审 | 30
31 | 8/27 ~ 9/3 | 3.5.4 验收整改 | 31
32 | 9/3 ~ 9/6 | 3.5.5 项目移交 | 32

## 空压机项目进度计划表
隆林铝厂空压站自动化控制系统改造项目进度计划表
序号 | 内容 | 2026-03-01 |  |  | 2026-04-01 |  |  | 2026-05-01 |  |  | 2026-06-01 |  |  | 2026-07-01 |  |  | 2026-08-01 |  |  | 2026-09-01 |  |  | 合计
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
1 | 项目评审
2 | 项目立项及需求
3 | EPC合同签订
4 | 招标采购，合同签订
5 | 设备生产供货
6 | 安装调试完成
7 | 系统试运行
8 | 项目验收